## Локальная смета
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
Фактическое выполнение текущего ремонта МКД по адресу г.Канск, м/н Северо-Западный д.33
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________113,596 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________170,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2014 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электромонтажные
Март
1 | ТЕРр67-5-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена ламп накаливания | 100 шт. | 0.03 | 328.35 | 69.65 |  |  | 10 | 2 |  |  | 7.1 | 0.21
2 | ТЕРр67-9-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена выключателей | 100 шт. | 0.01 | 862.6 | 251.6 |  |  | 9 | 3 |  |  | 24.1 | 0.24
3 | ТЕРр67-11-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена патронов | 100 шт. | 0.02 | 918.21 | 355.21 |  |  | 18 | 7 |  |  | 39.6 | 0.79
4 | ТЕРм08-02-401-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.1 | 4253.45 | 558.31 | 1146.33 | 370.76 | 425 | 56 | 115 | 37 | 51.6 | 5.16 | 24.95 | 2.5
5 | ТСЦ-501-8282 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,01 10/1000 | 1871.39 |  |  |  | 19
Апрель
6 | ТЕРм11-07-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Блок питания | 1 шт. | 2 | 29.42 | 24.86 | 3.97 |  | 59 | 50 | 8 |  | 2.06 | 4.12
7 | ТСЦ-509-1256 | Блок питания Взлет 1024 | шт. | 2 | 244.31 |  |  |  | 489
Декабрь
8 | ТЕРр67-5-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена ламп накаливания | 100 шт. | 0.04 | 328.35 | 69.65 |  |  | 13 | 3 |  |  | 7.1 | 0.28
9 | ТЕРр67-5-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена ламп люминесцентных 10 738,36 = 1 066,66 - 10 x 93,03 + 10 x 1 060,20 | 100 шт. | 0.01 | 10738.36 | 136.36 |  |  | 107 | 1 |  |  | 13.9 | 0.14
10 | ТЕРм08-03-526-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 275.96 | 17.07 | 1.91 |  | 276 | 17 | 2 |  | 1.56 | 1.56
11 | ТСЦ-509-0324 | Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А | шт. | 1 | 26.52 |  |  |  | 27
12 | ТЕРм08-02-401-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.45 | 4253.45 | 558.31 | 1146.33 | 370.76 | 1914 | 251 | 516 | 167 | 51.6 | 23.22 | 24.95 | 11.23
13 | ТСЦ-501-8282 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,045 45/1000 | 1871.39 |  |  |  | 84
14 | ТЕРр67-9-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена розеток | 100 шт. | 0,01 1/100 | 850.6 | 251.6 |  |  | 9 | 3 |  |  | 24.1 | 0.24
15 | ТЕРр67-13-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замена сжима | 100 шт. | 0.13 | 801.69 | 801.69 |  |  | 104 | 104 |  |  | 72.42 | 9.41
Итого по разделу 1 Электромонтажные | [8 empty] | 33253 |  |  |  |  | 45.37 |  | 13.73
Раздел 2. Сантехника
Июль - сентябрь
16 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Промывка и Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2 200/100 | 165.17 | 67.08 | 45.5 |  | 330 | 134 | 91 |  | 5.01 | 10.02
17 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Промывка и Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 5,85 585/100 | 306.66 | 67.08 | 45.5 |  | 1794 | 392 | 266 |  | 5.01 | 29.31
18 | ТЕРр65-24-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Запуск отопления - Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 0.1 | 154.31 | 154.31 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15.73 | 1.57
Сентябрь
19 | ТЕРр65-5-9 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена крана шарового диаметром 80 мм | 100 шт. | 0.02 | 51565.36 | 4405.68 | 628.49 |  | 1031 | 88 | 13 |  | 422 | 8.44
20 | ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 1 | 230.44 | 16.64 | 8.85 |  | 230 | 17 | 9 |  | 1.46 | 1.46
21 | ТЕР09-05-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.32 | 128.73 | 124.24 | 4.49 |  | 41 | 40 | 1 |  | 11.9 | 3.81
Итого по разделу 2 Сантехника | [8 empty] | 35603 |  |  |  |  | 54.61
Раздел 3. Плотничьи
22 | ТЕРр69-9-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка чердака от куржака | 100 т мусора | 0,022 2,2/100 | 1787.43 | 1787.43 |  |  | 39 | 39 |  |  | 214.32 | 4.72
23 | ТЕРр69-9-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка чердака от куржака | 100 т мусора | 0,022 2,2/100 | 1787.43 | 1787.43 |  |  | 39 | 39 |  |  | 214.32 | 4.72
24 | ТЕРр69-9-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка чердака от льда | 100 т мусора | 0,022 2,2/100 | 1787.43 | 1787.43 |  |  | 39 | 39 |  |  | 214.32 | 4.72
25 | ТЕРр68-27-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ремонт сушилки 1 753,92 = 2 445,36 - 0,41 x 1 686,45 | 100 м2 полотен | 0.05 | 1753.92 | 1070.45 | 14.96 |  | 88 | 54 | 1 |  | 107.8 | 5.39
26 | ТЕР10-01-039-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Изготовление и монтаж дверной коробки | 100 м2 проемов | 0,02016 2,1*0,96/100 | 34104.4 | 1266.38 | 2244.39 | 210.83 | 688 | 26 | 45 | 4 | 119.92 | 2.42 | 14.19 | 0.29
27 | ТЕРр56-21-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Навеска дверей | 100 полотен | 0.01 | 13596.54 | 1807.94 | 250.96 | 25.71 | 136 | 18 | 3 |  | 151.8 | 1.52 | 1.73 | 0.02
28 | ТЕРр53-20-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кладка отдельных участков из кирпича простых стен 119 315,15 = 124 197,56 - 39 x 125,19 | 100 м3 кладки | 0.00153 | 119315.15 | 5427.32 |  |  | 183 | 8 |  |  | 563 | 0.86 | 39 | 0.06
29 | ТЕРр58-6-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 покрытия | 0,0788 4*1,97/100 | 3866.71 | 796.57 | 350.78 | 22.59 | 305 | 63 | 28 | 2 | 81.2 | 6.4 | 1.52 | 0.12
30 | ТСЭМ-021140 | Автовышка | маш.-ч | 0.6 | 127.82 |  | 127.82 | 12.75 | 77 |  | 77 | 8
31 | ТЕРр58-20-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ремонт конька | 100 м | 0.08 | 2602.81 | 406.23 | 8.6 | 1.19 | 208 | 32 | 1 |  | 41.41 | 3.31 | 0.08 | 0.01
32 | ТЕРр58-20- Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка отбойника | 100 м | 0,0125 1,25/100 | 2602.81 | 406.23 | 8.6 | 1.19 | 33 | 5 |  |  | 41.41 | 0.52 | 0.08
33 | ТЕРр58-20-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ремонт конька | 100 м | 0.06 | 2602.81 | 406.23 | 8.6 | 1.19 | 156 | 24 | 1 |  | 41.41 | 2.48 | 0.08
34 | ТЕРр58-6-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 покрытия | 0,0394 2*1,97/100 | 3866.71 | 796.57 | 350.78 | 22.59 | 152 | 31 | 14 | 1 | 81.2 | 3.2 | 1.52 | 0.06
35 | ТЕРр58-20- Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка отбойника на слуховое окно | 100 м | 0,008 0,8/100 | 2602.81 | 406.23 | 8.6 | 1.19 | 21 | 3 |  |  | 41.41 | 0.33 | 0.08
36 | ТЕРр56-22-5 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Изготовление плотничных дверей 60 232,01 = 43 792,01 - 100 x 435,60 + 100 x 600,00 | 100 м2 полотен | 0,0205 2,05/100 | 60232.01 | 67.49 | 162.12 | 19.32 | 1235 | 1 | 3 |  | 6.88 | 0.14 | 1.3 | 0.03
37 | ТЕРр56-22-5 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Навеска плотничных дверей 232,01 = 43 792,01 - 100 x 435,60 | 100 м2 полотен | 0,0205 2,05/100 | 232.01 | 67.49 | 162.12 | 19.32 | 5 | 1 | 3 |  | 6.88 | 0.14 | 1.3 | 0.03
38 | ТСЦ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 | 156.02 |  |  |  | 156
39 | ТСЦ-101-2004 | Пружины | компл. | 1 | 13.65 |  |  |  | 14
40 | ТЕРр56-13-7 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подгонка дверей | 10 коробок | 0.2 | 116.15 | 116.15 |  |  | 23 | 23 |  |  | 11.84 | 2.37
41 | ТЕРр56-12-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ремонт дверей -установка шарниров | 100 шт. приборов | 0.02 | 1918.47 | 965.3 |  |  | 38 | 19 |  |  | 98.4 | 1.97
42 | ТЕРр52-16-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заделка подвальных окон 52,51 = 271,78 - 0,05 x 4 385,33 | 10 м2 | 0,02 0,2/10 | 52.51 | 39.86 | 1.5 |  | 1 | 1 |  |  | 4.4 | 0.09
43 | ТСЦ-203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0.2 | 72.28 |  |  |  | 14
44 | ТЕРр68-25-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Закрепление подъездного столба 97,89 = 223,32 - 0,05 x 149,64 - 0,0001 x 11 150,18 - 0,16 x 140,30 - 0,163 x 578,99 | 1 стойка | 2 | 97.89 | 94.14 | 0.69 |  | 196 | 188 | 1 |  | 9.48 | 18.96
45 | ТЕРр56-13-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ремонт дверей - установка вставыша 725,48 = 2 140,00 - 0,088 x 12 553,07 - 2,7 x 5,11 - 0,2 x 9,48 - 0,14 x 2 101,09 | 10 коробок | 0.1 | 725.48 | 484.47 | 17.96 |  | 73 | 48 | 2 |  | 46.99 | 4.7
46 | ТЕРр56-21-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка дверей | 100 полотен | 0.01 | 13596.54 | 1807.94 | 250.96 | 25.71 | 136 | 18 | 3 |  | 151.8 | 1.52 | 1.73 | 0.02
47 | ТСЦ-101-0887 | Скобяные изделия (шарниры) | компл. | 1 | 156.02 |  |  |  | 156
48 | ТЕР10-01-060-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,045 4,5/100 | 1452.81 | 84.44 | 7.49 |  | 65 | 4 |  |  | 8.99 | 0.4
49 | ТСЦ-203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 4.5 | 12.08 |  |  |  | 54
Итого по разделу 3 Плотничьи | [8 empty] | 36746 |  |  |  |  | 70.88 |  | 0.64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 11334 | 1867 | 1203 | 219 |  | 170.86 |  | 14.37
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в цены 4кв 2014г. ОЗП=14,37; ЭМ=6,37; ЗПМ=14,37; МАТ=4,09) | [8 empty] | 68293 | 26830 | 7662 | 3146 |  | 170.86 |  | 14.37
Накладные расходы | [8 empty] | 23419
Сметная прибыль | [8 empty] | 13890
Итого | [8 empty] | 105602 |  |  |  |  | 170.86 |  | 14.37
Упрощенная система налогообложения (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | [8 empty] | 7994
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 113596 |  |  |  |  | 170.86 |  | 14.37